## Sheet1
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | 所属项目 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 操作系统 | 浏览器 | 重现步骤 | Bug状态 | 由谁创建 | 创建日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 解决日期 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 重复ID | 相关Bug | 相关用例 | 最后修改者 | 最后修改日期 | 附件
1 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击建筑物zht,点击结构信息，点击右侧的双三角，显示功能区标题，但没有功能 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击建筑物zht,点击结构信息，点击右侧的双三角 [结果]显示功能区标题，但没有功能 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
2 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击建筑物zht,点击结构信息，选择一个房间，点击房间信息没反应 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击建筑物zht,点击结构信息，选择1001房间，点击房间信息 [结果]没反应 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
3 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击建筑物zht,点击结构信息，选择一个房间，点击房屋信息，确认和关闭按钮不美观 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击建筑物zht,点击结构信息，选择1001房间，点击房屋信息 [结果]确认和关闭按钮不美观 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00 | 房屋信息.PNG
4 | 标准地（住）址管理系统(#4) | Log(#249) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击左侧标题栏log，提示404，页面不存在 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击左侧标题栏log [结果]提示404，页面不存在 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
5 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击信息采集，输入建筑物信息，点击保存没反应 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击信息采集 2点击一个地点，输入建筑物信息，点击保存按钮 [结果]点击保存按钮，没反应 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
6 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击信息采集，选择一个建筑物，省市县区和中心点横坐标和中心点纵坐标，申请人，申请人公民身份证号，申请人单位数据默认为山东省临沂市郯城县，116.99549和36.66739，admin，371323198912074911，郯城县公安局刑事侦查大队 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击信息采集 2点击一个地点 [结果]数据是默认的不是采集的 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
7 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击视野内检索，检索不到数据 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击视野内检索 2点击一个地点 [结果]检所结果，地址名称无数据显示 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
8 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击矩形检索，检索不到数据 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击矩形检索 2。划出一个矩形范围 [结果]检所结果，地址名称无数据显示 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
9 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击圆形检索，检索不到数据 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击圆形检索 2。划出一个圆形范围 [结果]检所结果，地址名称无数据显示 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
10 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击结构信息按钮，填出结构信息编辑页面，点击页面上的编辑、保存、取消按钮，没反应 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择一条记录，点击结构信息按钮 2,。点击编辑或保存或取消按钮 [结果]2.点击功能按钮无反应 [期望]1.弹出建筑物结构信息编辑页面 2。执行按钮功能 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
11 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击结构信息按钮，弹出的页面无数据显示 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择一条记录，点击结构信息按钮 [结果]列表信息无数据显示 [期望]弹出建筑物结构信息编辑页面 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
12 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击导入按钮，没反应 | 3 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.点击导入按钮 [结果]点击按钮没反应 [期望]弹出输入url的对话框 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 王文艳 | 2015-11-19
13 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 0 | 选择一条记路，点击注销按钮，弹出确定对话框，点击确定按钮，数据无变化 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击注销按钮。2.点击确定对话框 [结果]2.数据列表内的数据无变化 [期望]1.填出注销确定对话框 2.数据列表内的数据更改为注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
14 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 0 | 点击修改，修改数据，提示修改成功，数据列表内的数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击修改按钮。2.修改数据，点击保存按钮 [结果]2.数据列表内的数据记录消失 [期望]1.填出编辑对话框 2.提示修改成功 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
15 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 0 | 点击修改，不修改数据，提示修改成功，数据列表内的数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击修改按钮。2.不修改数据，点击保存按钮 [结果]2.数据列表内的数据记录消失 [期望]1.填出编辑对话框 2.提示修改成功 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
16 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击审批不通过按钮弹出确认提示对话框，点击确定按钮，数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击再次申请按钮 2，点击确定按钮 [结果]1.弹出确认提示对话框 2,。数据消失 [期望]1.弹出确认提示对话框 2.显示审批单位 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
17 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击审批通过按钮弹出确认提示对话框，点击确定按钮，数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击再次申请按钮 2，点击确定按钮 [结果]1.弹出确认提示对话框 2,。数据消失 [期望]1.弹出确认提示对话框 2.显示审批单位 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
18 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击再次申请按钮弹出确认提示对话框，点击确定按钮，数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击再次申请按钮 2，点击确定按钮 [结果]1.弹出确认提示对话框 2,。数据消失 [期望]1.弹出确认提示对话框 2.显示审批单位 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
19 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击标记按钮没有反应 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击标准及按钮 [结果]提示没有反应 [期望]页面跳转到地图标记页面 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
20 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择没有注销的一条记录，点击撤销注销提示：操作成功 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条没有注销的记录，点击撤销注销按钮 [结果]提示:操作成功 [期望]提示改记录没有被注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
21 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择已经注销的一条记录，点击撤销注销提示：操作成功 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击撤销注销按钮2.查看列表显示项撤销标记 [结果]提示:操作成功 [期望]撤销标记显示注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
22 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击注销提示：操作成功，列表信息显示项撤销标记仍显示正常 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击注销按钮2.查看列表显示项撤销标记 [结果]撤销标记 [期望]撤销标记显示注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
23 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 0 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 所有模块详细信息显示界面显示修改成与乡镇街道详细信息显示界面一致，但是如果输入项是选择项不能显示下拉列表，只能显示数据 | 3 |  | 界面优化 | win7 | ie9 | [步骤]点击各个模块的详细信息显示界面，查看 [结果]所有模块详细信息显示界面显示修改成与乡镇街道详细信息显示界面一致，但是如果输入项是选择项不能显示下拉列表，只能显示数据 [期望]详细信息显示界面统一 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 王文艳 | 2015-11-19 | 详细信息.PNG
24 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 0 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 登录界面不美观，登录按钮应该和输入用户名和密码的输入框长度一致 | 4 |  | 界面优化 | win7 | ie9 | [步骤]输入IP地址，进入登录页面 [结果]登录界面不美观，登录按钮没有和输入用户名和密码的输入框长度一致 [期望]登录页面美观 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 王文艳 | 2015-11-19 | 登录页面.PNG
25 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 0 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 从IE浏览器中复制已经登录的标准地址管理系统地址，在chrome浏览器中打开，应该跳转到登陆页面而不是标准地址管理系统页面 | 2 |  | 安全相关 | win7 | all | [步骤] 1. 在IE浏览器地址栏内输入http://10.94.11.138:9090/psam，点击enter键，页面跳转 2. 输入用户名和密码，点击登录 3. 复制标准地址管理系统页面的网址，在chrome浏览器内输入，点击enter键 [结果] 3. 打开标准地址管理系统页面 [期望] 1. 跳转到登陆页面 2. 跳转到标准地址管理系统页面 3. 跳转到登陆页面 | 激活 | 王文艳 | 2015-10-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 从IE浏览器中复制已经登录的标准地址管理系统地址，在chrome浏览器中打开(131) |  | 0000-00-00
26 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 不能查看警务区详细信息 | 2 |  | 设计缺陷 | win7 | ie9 | [步骤]查看工具栏，没有详细信息按钮 [结果]不能查看警务区详细信息 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
27 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 修改数据时上级行政区域和警务区性质数据是空的 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]点击修改按钮，弹出编辑对话框，查看输入项 [结果]上级行政区域和警务区性质数据是空的 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
28 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 新增警务区输入项警务区面积，居委会数量，农村管区数量可以改成警务区面积（平方米），居委会数量（个），农村管区数量（个） | 4 |  | 设计缺陷 | win7 | ie9 | [步骤]点击新增按钮，弹出编辑对话框，查看输入项 [结果]警务区面积，居委会数量，农村管区数量可以改成警务区面积（平方米），居委会数量（个），农村管区数量（个） [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
29 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 新增警务区输入项没做格式限制，警务区面积，居委会数量，农村管区数量可以输入任意字符 | 3 |  | 设计缺陷 | win7 | ie9 | [步骤]点击新增按钮，弹出编辑对话框，输入警务区面积，居委会数量，农村管区数量 [结果]可以输入任意字符 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
30 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 查询项，警务区编号默认为370103104011.0 | 3 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]进入警务区管理页面，查看查询项 [结果]警务区编号默认为370103104011.0 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
31 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 打开机构边界规划页面，报404，页面不存在错误 | 3 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]点击左侧功能栏的机构边界规划按钮 [结果]提示：404，页面不存在 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
32 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击建筑物zht,点击结构信息，点击右侧的双三角，显示功能区标题，但没有功能 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击建筑物zht,点击结构信息，点击右侧的双三角 [结果]显示功能区标题，但没有功能 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
33 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击建筑物zht,点击结构信息，选择一个房间，点击房间信息没反应 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击建筑物zht,点击结构信息，选择1001房间，点击房间信息 [结果]没反应 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
34 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击建筑物zht,点击结构信息，选择一个房间，点击房屋信息，确认和关闭按钮不美观 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击建筑物zht,点击结构信息，选择1001房间，点击房屋信息 [结果]确认和关闭按钮不美观 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00 | 房屋信息.PNG
35 | 标准地（住）址管理系统(#4) | Log(#249) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击左侧标题栏log，提示404，页面不存在 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.点击左侧标题栏log [结果]提示404，页面不存在 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
36 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击信息采集，输入建筑物信息，点击保存没反应 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击信息采集 2点击一个地点，输入建筑物信息，点击保存按钮 [结果]点击保存按钮，没反应 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
37 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击信息采集，选择一个建筑物，省市县区和中心点横坐标和中心点纵坐标，申请人，申请人公民身份证号，申请人单位数据默认为山东省临沂市郯城县，116.99549和36.66739，admin，371323198912074911，郯城县公安局刑事侦查大队 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击信息采集 2点击一个地点 [结果]数据是默认的不是采集的 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
38 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击视野内检索，检索不到数据 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击视野内检索 2点击一个地点 [结果]检所结果，地址名称无数据显示 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
39 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击矩形检索，检索不到数据 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击矩形检索 2。划出一个矩形范围 [结果]检所结果，地址名称无数据显示 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
40 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 信息采集(#248) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击圆形检索，检索不到数据 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择建筑物，点击圆形检索 2。划出一个圆形范围 [结果]检所结果，地址名称无数据显示 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
41 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击结构信息按钮，填出结构信息编辑页面，点击页面上的编辑、保存、取消按钮，没反应 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择一条记录，点击结构信息按钮 2,。点击编辑或保存或取消按钮 [结果]2.点击功能按钮无反应 [期望]1.弹出建筑物结构信息编辑页面 2。执行按钮功能 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
42 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击结构信息按钮，弹出的页面无数据显示 | 2 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.选择一条记录，点击结构信息按钮 [结果]列表信息无数据显示 [期望]弹出建筑物结构信息编辑页面 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
43 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击导入按钮，没反应 | 3 |  | 代码错误 |  |  | [步骤]1.点击导入按钮 [结果]点击按钮没反应 [期望]弹出输入url的对话框 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 王文艳 | 2015-11-19
44 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 0 | 选择一条记路，点击注销按钮，弹出确定对话框，点击确定按钮，数据无变化 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击注销按钮。2.点击确定对话框 [结果]2.数据列表内的数据无变化 [期望]1.填出注销确定对话框 2.数据列表内的数据更改为注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
45 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 0 | 点击修改，修改数据，提示修改成功，数据列表内的数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击修改按钮。2.修改数据，点击保存按钮 [结果]2.数据列表内的数据记录消失 [期望]1.填出编辑对话框 2.提示修改成功 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
46 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 建筑物基本信息(#246) | 0 | 点击修改，不修改数据，提示修改成功，数据列表内的数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击修改按钮。2.不修改数据，点击保存按钮 [结果]2.数据列表内的数据记录消失 [期望]1.填出编辑对话框 2.提示修改成功 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
47 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击审批不通过按钮弹出确认提示对话框，点击确定按钮，数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击再次申请按钮 2，点击确定按钮 [结果]1.弹出确认提示对话框 2,。数据消失 [期望]1.弹出确认提示对话框 2.显示审批单位 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
48 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击审批通过按钮弹出确认提示对话框，点击确定按钮，数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击再次申请按钮 2，点击确定按钮 [结果]1.弹出确认提示对话框 2,。数据消失 [期望]1.弹出确认提示对话框 2.显示审批单位 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
49 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击再次申请按钮弹出确认提示对话框，点击确定按钮，数据消失 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击再次申请按钮 2，点击确定按钮 [结果]1.弹出确认提示对话框 2,。数据消失 [期望]1.弹出确认提示对话框 2.显示审批单位 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
50 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择一条记录，点击标记按钮没有反应 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击标准及按钮 [结果]提示没有反应 [期望]页面跳转到地图标记页面 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
51 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择没有注销的一条记录，点击撤销注销提示：操作成功 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条没有注销的记录，点击撤销注销按钮 [结果]提示:操作成功 [期望]提示改记录没有被注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
52 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 选择已经注销的一条记录，点击撤销注销提示：操作成功 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击撤销注销按钮2.查看列表显示项撤销标记 [结果]提示:操作成功 [期望]撤销标记显示注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
53 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 门楼牌号管理(#242) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 点击注销提示：操作成功，列表信息显示项撤销标记仍显示正常 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]1.选择一条记录，点击注销按钮2.查看列表显示项撤销标记 [结果]撤销标记 [期望]撤销标记显示注销 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
54 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 0 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 所有模块详细信息显示界面显示修改成与乡镇街道详细信息显示界面一致，但是如果输入项是选择项不能显示下拉列表，只能显示数据 | 3 |  | 界面优化 | win7 | ie9 | [步骤]点击各个模块的详细信息显示界面，查看 [结果]所有模块详细信息显示界面显示修改成与乡镇街道详细信息显示界面一致，但是如果输入项是选择项不能显示下拉列表，只能显示数据 [期望]详细信息显示界面统一 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 王文艳 | 2015-11-19 | 详细信息.PNG
55 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 0 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 登录界面不美观，登录按钮应该和输入用户名和密码的输入框长度一致 | 4 |  | 界面优化 | win7 | ie9 | [步骤]输入IP地址，进入登录页面 [结果]登录界面不美观，登录按钮没有和输入用户名和密码的输入框长度一致 [期望]登录页面美观 | 激活 | 王文艳 | 2015-11-19 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 | 王文艳 | 2015-11-19 | 登录页面.PNG
56 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 0 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 从IE浏览器中复制已经登录的标准地址管理系统地址，在chrome浏览器中打开，应该跳转到登陆页面而不是标准地址管理系统页面 | 2 |  | 安全相关 | win7 | all | [步骤] 1. 在IE浏览器地址栏内输入http://10.94.11.138:9090/psam，点击enter键，页面跳转 2. 输入用户名和密码，点击登录 3. 复制标准地址管理系统页面的网址，在chrome浏览器内输入，点击enter键 [结果] 3. 打开标准地址管理系统页面 [期望] 1. 跳转到登陆页面 2. 跳转到标准地址管理系统页面 3. 跳转到登陆页面 | 激活 | 王文艳 | 2015-10-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 从IE浏览器中复制已经登录的标准地址管理系统地址，在chrome浏览器中打开(131) |  | 0000-00-00
57 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 不能查看警务区详细信息 | 2 |  | 设计缺陷 | win7 | ie9 | [步骤]查看工具栏，没有详细信息按钮 [结果]不能查看警务区详细信息 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
58 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 修改数据时上级行政区域和警务区性质数据是空的 | 2 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]点击修改按钮，弹出编辑对话框，查看输入项 [结果]上级行政区域和警务区性质数据是空的 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
59 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 新增警务区输入项警务区面积，居委会数量，农村管区数量可以改成警务区面积（平方米），居委会数量（个），农村管区数量（个） | 4 |  | 设计缺陷 | win7 | ie9 | [步骤]点击新增按钮，弹出编辑对话框，查看输入项 [结果]警务区面积，居委会数量，农村管区数量可以改成警务区面积（平方米），居委会数量（个），农村管区数量（个） [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
60 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 新增警务区输入项没做格式限制，警务区面积，居委会数量，农村管区数量可以输入任意字符 | 3 |  | 设计缺陷 | win7 | ie9 | [步骤]点击新增按钮，弹出编辑对话框，输入警务区面积，居委会数量，农村管区数量 [结果]可以输入任意字符 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
61 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 警务区管理(#244) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 查询项，警务区编号默认为370103104011.0 | 3 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]进入警务区管理页面，查看查询项 [结果]警务区编号默认为370103104011.0 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
62 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4) | 打开机构边界规划页面，报404，页面不存在错误 | 3 |  | 代码错误 | win7 | ie9 | [步骤]点击左侧功能栏的机构边界规划按钮 [结果]提示：404，页面不存在 [期望] | 激活 | 王文艳 | 2015-11-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 | 0 |  | 0 |  | 0000-00-00
63 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4) |  |  |  |  | win7 | ie9
64 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4) |  |  |  |  | win7 | ie9
65 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4) |  |  |  |  | win7 | ie9
66 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4) |  |  |  |  | win7 | ie9
67 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4)
68 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4)
69 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4)
70 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4)
71 | 标准地（住）址管理系统(#4) | 机构边界规划(#243) | 标准地（住）址管理系统(#4)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91