## 第五版
| Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | Bug标题 | 严重程度 | 操作系统 | 浏览器 | 重现步骤 | 由谁创建 | 创建日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决日期 | 附件
修改过程及结果
已修改（缓存策略原因）已确认（通过） | 1 | 标准地址管理系统 | 组织机构管理-区域规划管理 | 省厅，市局，分局，派出所四级账号登录系统，区域规划管理的组织机构是济南市公安局市中区分局七贤派出所 | 高 | win7 | all | 1.分别用不同的账号登录标准地址管理系统 2.查看组织机构管理 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改（缓存策略原因）已确认（通过） | 2 | 标准地址管理系统 | 组织机构管理-区域规划管理 | 省厅，市局，分局，派出所四级账号登录系统，区域规划应该按级别显示各级别下的区域 | 高 | win7 | all | 1.分别用不同的账号登录标准地址管理系统 2.查看区域 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改（缓存策略原因）已确认（通过） | 3 | 标准地址管理系统 | 组织机构管理-警务区管理 | 省厅，市局，分局，派出所四级账号登录系统，警务区管理的组织机构是济南市公安局市中区分局七贤派出所 | 高 | win7 | all | 1.分别用不同的账号登录标准地址管理系统 2.查看组织机构管理 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改（缓存策略原因）已确认（通过） | 4 | 标准地址管理系统 | 组织机构管理-警务区管理 | 省厅，市局，分局，派出所四级账号登录系统，区域规划应该按级别显示各级别下的警务区 | 高 | win7 | all | 1.分别用不同的账号登录标准地址管理系统 2.查看警务区 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改 已确认（通过） | 5 | 标准地址管理系统 | 行政区划管理 | 添加行政区划：地址元素类型选择：省，上级行政区域选择：省，市或县区，没有错误提示，添加成功（地址元素类型选择：市，上级行政区域选择：市、县区；地址元素类型选择：县区，上级行政区域选择：县区） | 高 | win7 | all | 1。点击添加按钮，填出添加行政区划页面 2.输入行政区划代码：370125，行政区划名称：测试，别名简称：测试，使用状态：使用中，地址质元素类型：市，上级行政区域：县区，选择设立日期，点击保存按钮 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改 已确认（通过） | 6 | 标准地址管理系统 | 行政区划管理 | 添加行政区划：行政区划代码输入市或者县区，地址元素类型选择：是或者县区，上级行政区域选择不对应的省或者市，没有错误提示，添加成功 | 高 | win7 | all | 1。点击添加按钮，填出添加行政区划页面 2.输入行政区划代码：370225，行政区划名称：测试，别名简称：测试，使用状态：使用中，地址质元素类型：市，上级行政区域：山东省济南市，选择设立日期，点击保存按钮 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改（缓存策略原因） 已确认（通过） | 7 | 标准地址管理系统 | 社区村居委会 | 添加社区村居委会：上级行政区域没有乡镇街道 | 高 | win7 | all | 1。点击添加按钮，弹出社区村居委会页面 2.选择上级行政区域 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改 已确认（通过） | 8 | 标准地址管理系统 | 社区村居委会 | 添加社区村居委会：选择所属的社区村居委会和上级行政区域不是对应的，没有错误提示，保存成功 | 高 | win7 | all | 1。点击添加按钮，弹出社区村居委会页面 2.选择所属社区村居委会：测试村居委会（测试村居委会的上级是济南市市中区乡镇街道），上级行政区域选择：市中区街道 | 王文艳 | 2015-12-28
未发现（每个地市必须添加审核配置，新加的地市没有添加配置项，会出现此问题） 已确认（通过） | 9 | 标准地址管理系统 | 街路巷管理 | 添加街路巷：只输入必输项信息，所属最低一级行政区域和所属街路巷小区不选择内容，保存提示：‘未进行审核配置，请配置过后再添加街路巷小区’ | 高 | win7 | all | 1。点击添加按钮，弹出街路巷添加页面 2.只输入必输项信息，所属最低一级行政区域和所属街路巷小区不选择内容，点击保存 | 王文艳 | 2015-12-28
配置状态，比较复杂，添加用户级别，比当前审核配置级别高的，直接为审核通过，当前添加用户比审核配置级别低的，显示为当前级别未审核 已确认（通过） | 10 | 标准地址管理系统 | 街路巷管理 | 添加街路巷：输入必输项信息，选择所属最低一级行政区域和所属街路巷小区，保存后审核状态为审核已通过，不需要审核 | 高 | win7 | all | 1。点击添加按钮，弹出街路巷添加页面 2.输入必输项信息，选择所属最低一级行政区域和所属街路巷小区，点击保存 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改可以填写其他类型 已确认（通过） | 11 | 标准地址管理系统 | 街路巷管理 | 街路巷（小区)代码位数字和字母的组合，修改街路巷，街路巷小区代码默认为空了，只能输入数字 | 高 | win7 | all | 1.选择一条记录，街路巷（小区)代码为csjlx33,点击‘修改’按钮，弹出街路巷（小区)修改页 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改 已确认（通过） | 12 | 标准地址管理系统 | 门楼牌号管理 | 门楼牌号申请：警务区名称，选择没有确认按钮，不能选择警务区（user_test_01 四级账号） | 高 | win7 | all | 1. 点击‘申请’按钮，弹出添加门楼牌号页面，输入警务区名称 | 王文艳 | 2015-12-28
已修改 已确认（通过） | 13 | 标准地址管理系统 | 门楼牌号管理 | 门楼牌号申请：申请人身份证号没有格式限制，只是提示:'输入内容必须介于1-18之间'，应该限制只能输入正确的18位身份证号 | 中 | win7 | all | 1. 点击‘申请’按钮，弹出添加门楼牌号页面，输入申请人身份证号 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（通过） | 14 | 标准地址管理系统 | 警务区管理 | 警务区注销之后，再重新启用，详细信息显示启用日期为空 | 中 | win7 | all | 1. 点击‘添加’按钮，弹出添加警务区页面，输入项输入全部信息，点击保存，保存成功，查看详细信息 2.选择新增的记录，点击‘注销’按钮，注销成功，查看详细细信息 3.点击‘启用’按钮，启用成功，查看详细信息 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 编码自动生成，不可手动填写 已确认（通过） | 15 | 标准地址管理系统 | 警务区管理 | 警务区添加：警务区编号长度小于10位，提示保存成功，但信息列表不显示，再次重复添加提示警务区编号已经存在（账号user_test_04） | 中 | win7 | all | 1.点击‘添加’按钮，输入警务区编号：370103240，选择上级行镇区域和所属派出所，警务区名称：测试警务区，警务区简介：测试，点击‘保存’按钮 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 编码自动生成，不可手动填写 已确认（通过） | 16 | 标准地址管理系统 | 警务区管理 | 警务区添加：警务区编号长度小于10位，提示保存成功，但信息列表不显示（通过警务区名称能搜索到新添加的警务区，账号：user_test_01） | 中 | win7 | all | 1.点击‘添加’按钮，输入警务区编号：370103240，选择上级行镇区域和所属派出所，警务区名称：测试警务区，警务区简介：测试，点击‘保存’按钮 | 王文艳 | 2015-12-29
用户只能在自己管辖的区域内采集， 派出所人员，只能在警务区内采集，上级人员在自己组织机构区域内采集，但是要保证选取点找的警务区，警务区在自己的管辖范围内 已确认（通过） | 17 | 标准地址管理系统 | 信息采集 | 为什么不能在派出所划分的警务区内采集信息，只能在已经划好的特定的警务区内采集信息 |  |  |  |  | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（通过） | 18 | 标准地址管理系统 | 信息采集 | 建筑物基本信息采集:保存提示‘请确认校验不通过的数据’，没有明确指出哪些是校验不通过的数据 | 低 | win7 | IE | 1.在指定的警务区内选择则一个点，点击‘信息采集’，弹出建筑物基本信息采集页面 2.直接点击‘保存’按钮 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（通过） | 19 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 不能上传建筑物照片 | 高 | win7 | IE | 1.输入建筑物名称检索到此建筑物 2.点击结构信息，弹出建筑物结构信息页面 3.点击建筑物照片 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（通过） | 20 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 不能上传房间照片 | 高 | win7 | IE | 1.输入建筑物名称检索到此建筑物 2.点击结构信息，弹出建筑物结构信息页面 3.选择一个房间，点击房间照片 | 王文艳 | 2015-12-29
已确认（B） 无需隐藏 | 21 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 房屋信息：是否出租房屋：选择‘否’，托管人信息没有隐藏 | 中 | win7 | IE | 1.输入建筑物名称检索到此建筑物 2.点击结构信息，弹出建筑物结构信息页面 3.选择一个房间，点击‘房屋信息’按钮，弹出房屋信息页面 4.是否出租房屋：选择‘否 ’ | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（通过） | 22 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 房屋信息项:房屋地址详细地址、房屋类别、房屋性质、房屋用途、是否出租房屋为什么是红色字体 | 低 | win7 | IE | 1.输入建筑物名称检索到此建筑物 2.点击结构信息，弹出建筑物结构信息页面 3.选择一个房间，点击‘房屋信息’按钮，弹出房屋信息页面 4.查看输入项字体颜色 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（通过） | 23 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 房屋信息项:房主身份证号和房屋托管人身份证号没有做格式限制，输入长度提示‘输入内容长度必须介于1-20之间’ | 低 | win7 | IE | 1.输入建筑物名称检索到此建筑物 2.点击结构信息，弹出建筑物结构信息页面 3.选择一个房间，点击‘房屋信息’按钮，弹出房屋信息页面 4.输入房主身份证号和房屋托管人身份证号 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（通过） | 24 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 房屋信息保存之后在房屋管理内搜索不到 | 中 | win7 | IE |  | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 25 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息：常住人口信息，点击常住人口信息采集页面的‘取消’按钮，直接关闭的建筑物信息结构页面，不是关闭常住人口信息采集页面 | 中 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择常住人口，弹出常住人口采集页面 2.点击‘取消’按钮 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（B） | 26 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息：没有上传照片的功能按钮 | 中 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择常住人口，弹出常住人口采集页面 2. 查看信息采集页面 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 27 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-常住人口信息，身份证号没做格式验证，提示:输入长度必须介于15-18之间 | 低 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择常住人口，弹出常住人口采集页面 2. 输入身份证号 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 28 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-常住人口信息：服兵役情况没有选择项 | 低 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择常住人口，弹出常住人口采集页面 2. 查看输入项服兵役情况 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 29 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-常住人口信息：保存时提示：服务器错误 | 高 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择常住人口，弹出常住人口采集页面 2. 输入姓名：邢敏，曾用名：曾源，身份证号：369874598712365412，选择性别，民族，政治面貌，婚姻状况，学历，点击‘保存’按钮 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 30 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-流动人口信息，身份证号没做格式验证，提示:输入长度必须介于1-20之间 | 低 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择流动人口，弹出流动人口采集页面 2. 输入身份证号 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 31 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-流动人口信息：保存时提示：警务区名称不能为空，输入项没有警务区名称 | 高 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择流动人口，弹出常住人口采集页面 2. 输入姓名：邢敏，别名：曾源，身份证号：369874598712365412，选择性别，民族，政治面貌，婚姻状况，学历，点击‘保存’按钮 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 32 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-流动人口信息：采集页面没有‘取消’功能按钮 | 低 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择流动人口，弹出流动人口采集页面 2. 查看信息采集页面 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 33 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-境外人员信息：保存时提示：警务区名称不能为空，输入项没有警务区名称 | 高 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择境外人员，弹出境外人员采集页面 2. 点击‘保存’按钮 | 王文艳 | 2015-12-29
已修改 已确认（A） | 34 | 标准地址管理系统 | 信息采集-建筑物结构信息 | 人口信息-境外人员：采集页面没有‘取消’功能按钮 | 低 | win7 | IE | 1.选择一个房间，点击‘人口信息’按钮，选择境外人员，弹出境外人员采集页面 2. 查看信息采集页面 | 王文艳 | 2015-12-29
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50