## Sheet1
序号 | 大类 | 功能 | 描述 | 解决方案&注意问题 | 时间节点 | 计划开发内容 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 工期（天） | 测试（天） | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 总体完成情况 | 完成描述
1 | 标准地址服务端 | 上报数据校验 | 各地市上报数据处理 校验，ES数据同步 | 要求数据依赖项不可缺失 | ？ | 数据梳理 | 曹荣之 |  |  |  | 2+3 数据同步 测试 | 2016-05-12 | 2016-05-20 |  | 数据同步es 枣庄、济南、莱芜、菏泽数据同步完成
[5 empty] | ？ | 数据校验 | 曹荣之
[5 empty] | 2016/05/12-2016/05/20 | 同步和测试 | 王万博
2 |  | 建筑物结构数据缺失 导致系统异常处理 | 重构建筑物结构展示和生成 兼容各地市导入数据，以及后期使用过程中建筑物结构变动 | 2. 建筑物结构数据校验接口完善， 3. 具体用户修改逻辑和流程以及修改限度形式，待定。 3. 方案确定后，新网格共同确定 | 2016/5-11-2016/5/13 | 结构校验接口重构 | 赵华太 |  |  | 7 | 2 | 2016-05-12 | 2016-05-20
[5 empty] | 2016/5/16-2016/5/17 | 生成结构重构 | 赵华太
[5 empty] | 2016/5/18-2016/5/20 | 测试和讨论 | 赵华太、曹荣之
3 |  | 二维码 | 二维码显示和下载功能 | 1. 根据用户查询条件，注意下载数据量限制 2. 下载当前页二维码 3. 下载单个二维码 | 2016/5/9-2016/5/11 | 二维码生成逻辑重构 | 程亚峰 | 完成 |  | 4 | 1 | 2016-05-09 | 2016-05-13 | 完成
[5 empty] | 2016-05-12 | 二维码下载逻辑重构 | 程亚峰 | 完成
[5 empty] | 2016-05-13 | 批量下载逻辑重构 | 程亚峰 | 完成
4 |  | 工作量统计功能 | 1.各地市工作量进度情况展示 2.各级组织机构可以分层次展现子集机构工作量状况 | 1.采用定时任务形式，每天晚间执行数据统计分析定时任务，结果放入缓存中，供第二天展示。 2.统计采用数据库加载和搜索引擎加载两种重构形式 | 2016/5/12-2016/5/13 | 统计技术方案 | 程亚峰 | 完成 |  | 6 | 2 | 2016-05-12 | 2016-05-19
[5 empty] | 2016/5/16-2016/5/19 | 具体业务逻辑实现 | 程亚峰 | 完成
5 |  | Web Service开放接口 | 1. 记录用户请求log 2. 维护请求用户增删改查、审批等 3. 管理用户请求限制， 4. 限制用户并发请求， | 1.添加限制IP表， 2.并发请求控制，采用实时统计用户IP请求你次数，对于超过限制请求，返回对应状态码 3.采用Redis存储token，认证等信息 | 2016/5/11-2016/5/12 | 接口用户、IP维护逻辑 | 程亚峰 | 完成 |  | 6 | 1 | 2016-05-11 | 2016-05-16
[5 empty] | 2016-05-13 | 接口并发调用次数限制 | 赵华太 | 完成
[5 empty] | 2016-05-16 | 接口调用拦截 | 赵华太 | 完成
[5 empty] | 2016-05-16 | 测试，完善 | 程亚峰 | 完成
6 |  | 第三方检索接口，以及采集入口 | 1. 治安云应用认证组件 2. 建筑物检索接口 3. 房间检索接口， 4. 采集界面入口， | 1. 对第三方应用开放检索接口： 方案A: tep1:建筑物检索；step2：根据建筑物检索单元;step3：根据单元检索楼层;step4：根据楼层检索房间 方案B: tep1:建筑物检索；step2：根据建筑物直接提供房间。 接口1：参数：String jzwmc或者jzwxz 返回值《集合》 Lit<Map>：jzwid，jzwmc，jzwxz 接口2：参数：String jzwid 返回值《集合》 Lit<Map>： jzwfjid，jzwfjmc，jzwfjxh， jzwdyid，jzwdyxh，jzwdymc， jzwlcid，jzwlcxh，jzwlcmc， 2. 认证和采集入口： i. 单点登录认证实现。【方案待研究】 ii. 提供采集界面。【方案待研究】 | 2016/5/16-2016/5/17 | 第三方应用开放检索接口 | 马胜 | 完成 |  | 4 | 1 | 2016-05-16 | 2015-05-21
[5 empty] | 2016-05-18 | 认证过程 | 王万博、马胜 | 完成
[5 empty] | 2016/5/19-2016/5/20 | 采集界面提供&交互认证 | 王万博、马胜 | 完成
[5 empty] | 2016-05-21 | 测试，完善 | 程亚峰、马胜 | 完成
7 |  | 页面细节调整 | 1.新网格出调整列表 2.页面细节调整 |  | 2016/5/16-2016/5/20 | 调整页面 | 马胜、程亚峰 |  |  | 4 | 1 | 2016-05-16 | 2015-05-20
8 |  | 系统数据运行测试 | 系统测试完善 | 1.系统测试完善 2.系统数据运行测试 | 2016/5/20-2016/5/24 |  | 王万博、马胜、程亚峰 |  |  | 4 | 1 | 2016-05-20 | 2015-05-24
9 | 移动终端工作计划及安排 | 功能完善 BUG修改 系统优化 | a) 功能： i. 二维码扫描，展示建筑物 ii. IMEI、IF卡、设备ID上报 iii. 建筑物及房间照片 iv. 不必填字段优化确认 b) Bug及优化： i. 请求优化 ii. 对应接口优化 iii. 展示优化 c)应用市场准备 |  | 2016/5/11-2016/5/12 | 建筑物及房间照片 | 马胜、张明跃 | 完成 |  | 4 | 1 | 2016-05-11 | 2016-05-24
[5 empty] | 2016-05-13 | 后台处理接口 | 马胜 | 完成
[5 empty] | 2016-05-16 | 二维码扫描，展示建筑物 | 马胜、张明跃 | 完成 | 未发现
[5 empty] | 2016/5/16-2016/5/18 | 版本更新（移动端+后台接口） | 马胜、张明跃 | 完成
[5 empty] | 2016/5/16-2016/5/24 | IMEI、IF卡、设备ID上报 | 马胜、张明跃 | 完成 | TF卡号没有拿到，问题分析：应该是设备没有审核绑定警号
[5 empty] | 2016/5/16-2016/5/24 | 优化修改 | 张明跃、马胜 | 完成
|  | 地图 | 地图定位，影像切换，gps跟踪， |  | 2016/5/16-2016/5/25 |  | 张明跃 | 完成 |  | 4 | 1 | 2016-05-20 | 2016-05-26 | 定位，影像切换，屏幕检索建筑物完成
|  | 矢量图、影像图切换 | 需在地图设计两个图标，用来切换矢量、影像 |  | 2016/5/24-2016/5/25 |  | 张明跃 | 完成 |  | 2
|  | PGIS主界面设计 | PGIS主界面设计，包括主体布局设计、图标设计等 |  | 2016/5/24-2016/6/3 |  | 孙鹏 | 部分完成 |  | 2
|  | 定位 | 增加定位功能，点击定位图标，则定位到当前位置。 |  | 2016/5/24-2016/5/25 |  | 张明跃 | 完成 |  | 2
|  | 定位跟随 | 开启定位跟随，则用户走的哪，则定位到哪。此功能可开启、关闭。 |  | 2016/5/24-2016/5/25 |  | 张明跃 | 完成 |  | 2
|  | 视野内搜索 | 增加按钮显示视野内信息，默认是标准地址。点击显示视野内的标准地址展示，且需显示建筑物的名称，且需地图级别在最大的时候显示。 |  | 2016/5/25-2016/5/26 |  | 张明跃 | 完成 |  | 2
|  | 房间信息展示 | 增加房间Activity，选中房间，可进入房间。房间中显示具体详细地址及房间号信息，同时下方显示房间内的人口、单位等信息 |  | 2016/5/26-2016/5/27 |  | 孙鹏 | 部分完成 |  | 2 |  |  |  |  | 还差一个界面
|  | 建筑物采集 | 见截图，建筑物采集按钮可弄成图标。点击建筑物采集，则进入标注采集模式 |  | 2016/5/25-2016/5/31 |  | 张明跃 | 完成 | [6 empty] | 开关已修改完成 ， 采集保留原来实现方式
|  | 人口采集查询 | 用户可查询（默认当天）本人采集的人口信息，可分为常住、流动、境外等 |  | 2016/5/30-2016/6/1 |  | 张明跃/马胜 | 完成 |  | 3
|  | 搜索 | 默认建筑物搜索，且搜索结果需在屏幕内全部显示出来。搜索是基于用户角色，bug升级。 |  | 2016/5/30-2016/6/1 |  | 张明跃 | 完成 |  | 3
|  | 人口采集统计 | 可分类统计（常口，流口，境外）等的时间段采集量。 |  | 2016/6/1-2016/6/3 |  | 张明跃/孙鹏/马胜 | 完成 |  | 3 |  |  |  |  | 待测试
|  | 版本升级 | 可支持新版的升级，同时支持强制升级。如果本次版本需强制升级，则客户端必须升级才可以正常使用。 |  | 2016/6/1-2016/6/3 |  | 张明跃/孙鹏 | 完成 |  | 3
|  | 应用市场 | PSTORE平台 |  | 2016/5/24-2016/5/26 | 进入应用市场准备 | 张明跃 |  | 存在问题: 1.没有平台开发者账号； 2.接口审核文档具体怎么写； 3.此平台是否强制要求数据交互需要使用XML格式；
10 | 云系统工作计划安排：数据上图和搜索引擎展示： | 业务数据表添加时间戳 触发时间戳更新 | 业务表添加时间戳 | 基于数据库触发器性质，数据添加或更新能够实时更新时间。 | ? | 业务数据表添加时间戳 触发时间戳更新 | 新网格 |  |  |  | 1 | ？ | 2015-05-16
11 |  | 人口数据处理 | 治安云数据梳理：新网格提供数据梳理结果 治安云数据展示：同步搜索引擎，检索优化。 治安云数据同步定时任务：根据时间戳，每天只同步最新数据，后期实际运行过程中，同步频率可以增加。提高数据实时性。 |  | 2016-05-16 | elaticsearch人口建模 | 王万博 | 完成 |  | 1 | 1 | 2016-05-16 | 2016-05-16
[5 empty] | 2016/5/16-2016/5/20 | 常住人口、流动人口、境外人口业务表 同步更新实有人口基础信息表、ES搜索引擎 | 王万博、马胜、程亚峰 | 完成 |  | 3 | 1 | 2016-05-16 | 2016-05-20 | 全部完成
12 |  | 单位数据处理 | 治安云数据梳理：新网格提供数据梳理结果 治安云数据展示：同步搜索引擎，检索优化。 治安云数据同步定时任务：根据时间戳，每天只同步最新数据，后期实际运行过程中，同步频率可以增加。提高数据实时性。 新网格数据整理和整体表创建过程中： 注意适应搜索引擎非关系数据库，的JSON数据形式特点 注意适应空间搜索特点。 协商数据检索结果中详情页展示方案 |  | 2016-05-23 | elaticsearch单位建模 | 王万博 | 完成 |  | 1 | 1 | 2016-05-23 | 2016-05-23
[5 empty] | 2016-05-25 | 初始数据导入方案 | 王万博、赵华太 | 完成 |  | 2 | 1 | 2016-05-24 | 2016-05-25
[5 empty] | 2016-05-25 | 九小场所数据同步 | 王万博、马胜 | 完成 |  | 1 | 1 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | 枪爆相关表完成5个表
[5 empty] | 2016-05-26 | 特种行业数据同步 | 程亚峰 | 完成 |  | 1 | 1 | 2016-05-26 | 2016-05-26
[5 empty] | 2016-05-27 | 保安服务数据同步 | 马胜 | 完成 |  | 1 | 1 | 2016-05-27 | 2016-05-27
[5 empty] | 2016-05-30 | 内保单位数据同步 | 马胜 | 完成 |  | 1 | 1 | 2016-05-30
[5 empty] | 2016/5/30-2016/6/3 | 枪爆危险数据同步 | 王万博 | 完成 |  | 3 | 2 | 2016-05-30 | 2016-06-03
13 |  | 主界面根据UI详细设计设计主界面 | 新网格提供界面原型，济大负责设计实现 |  |  | 主界面根据UI详细设计设计主界面 | 王万博 | 完成 |  | 2 | 1 | 2016-05-20 | 2016-05-22 |  | 初步设计了一个页面，等新网格给予新页面再进行修改
14 |  | 人地事物组织PGIS搜索 | 调用search服务接口结合PGIS API实现地图搜索功能， 包含身份证号、名字模糊检索、实现圈选等空间查询气泡框内容： 姓名：张三 照片 身份号码：37000000000000 照片 性别：女 照片 详细住址：XXXXXXXXXXXXX 所属警务区：XXXXXXXXXXXX 所属派出所：XXXXXXXXXXXXX |  | 2016-06-02 | ES服务接口 | 王万博 | 完成 |  | 3 | 1 | 2016-06-02 | 2016-06-07
[5 empty] | 2016-06-03 | PGIS API实现地图搜索 | 马胜
[5 empty] | 2016-06-07 | 包含身份证号、名字模糊检索、实现圈选 | 马胜
15 |  | 人地组织列表搜索详情界面 |  |  | 2016/6/8-2016/6/10 | 人：调用search服务模糊检索可跳转到实有人口基本信息界面 | 王万博 |  |  | 2 | 1 | 2016-06-08 | 2016-06-10
[5 empty] | 2016-06-11 | 地：可跳转到楼层结构界面 | 马胜 |  |  | 1 | 0 | 2016-06-11 | 2016-06-11
[5 empty] | 2016/6/12-2016/6/14 | 单位：调用search服务接口，包含单位名称、法人、详细地址模糊检索可跳转到实有人口基本信息界面 | 马胜 |  |  | 3 | 2 | 2016-06-12 | 2016-06-14