## Sheet1
序号 | 模块 | 标题 | 严重等级 | 系统 | 浏览器 | 类型 | 步骤重现 | 截图 | 期望结果 | 是否确认 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | 解决方案 | 解决日期 | 备注
1 | 信息采集 | “矢量天地图”显示不完全 | D | win7 | ie8 | 用户界面 | 打开信息采集界面，“矢量天地图“按钮显示不完全 |  | 正常显示 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-01
2 |  | 街路巷（小区）代码未隐藏 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、打开信息采集界面，点击“信息采集”，选择采集位置。 2、进入“建筑物基本信息采集”界面。“街路巷（小区）代码”未隐藏 |  | 隐藏所属街路巷（小区） | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-01
3 |  | 所属街路巷（小区）填写后，必填标识未隐藏 | D | win7 | ie8 | 用户界面 | 1、打开信息采集界面，点击“信息采集”，选择采集位置。 2、进入“建筑物基本信息采集”界面。选择“所属街路巷（小区）”后，输入框依旧显示红色 |  | 正常填写后，必填标识即隐藏 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
4 |  | 建筑物牌号显示及提示异常 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、打开信息采集界面，点击“信息采集”，选择采集位置。 2、进入“建筑物基本信息采集”界面。不填写建筑物门楼牌号，其他信息正常填写，点击“确定”。提示：“门楼牌号不能为空”。但建筑物名称并不是必填项 |  | 1、建筑物牌号为必填 2、提示改为“建筑物牌号不能为空” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
5 |  | 建筑物牌号类型显示及提示异常 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、打开信息采集界面，点击“信息采集”，选择采集位置。 2、进入“建筑物基本信息采集”界面。不填写建筑物门楼牌号类型，其他信息正常填写，点击“确定”。提示：“门楼牌号类型不能为空”。但建筑物门楼牌号并不是必填项 |  | 1、建筑物牌号类型为必填 2、提示改为“建筑物牌号类型不能为空” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
6 |  | 房间拆分完成，拆分信息框未自动关闭 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、点击“结构信息”，选择一个房间，点击“拆分房间”。2、填写拆分信息，点击“确定”。房间正常拆分，但是房间拆分信息框未自动关闭。 |  | 房间拆分完成，拆分信息框自动关闭。 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
7 |  | 添加房间功能异常 | B | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、点击“机构信息”，选择一个房间，点击“添加房间”。若实际楼层大于制定楼层，楼层数改变，出现提示。页面无法操作。 |  | 出现错误提示后，楼层数不改变，操作可正常进行 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
8 |  | 流动人口采集界面首次点击异常 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、点击“人口采集”，选择流动人口，进入流动人口采集界面。2、点击流动人口采集页面任何位置，出现错误提示“身份证号格式不正确”，再次点击反应正常。 |  | 点击页面应无身份证号错误提示；点击右上角关闭按钮，页面正常关闭 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
9 |  | 流动人口采集界面，身份证号提示异常 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、点击“人口采集”，选择常住人口，进入常住人口采集界面。2、填写相关信息后。若身份证号不正确，点击“确认”按钮，提示“身份证号有误，请重新输入”。3、若再次输入的身份证号依旧不正确，点击“确认”按钮后，未出现错误提示，并且将除身份证号和政治面貌意外的信息清空。 |  | 若再次输入错误身份证号，应给与错误提示，且信息不清空 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
10 |  | 照片信息界面尺寸调整 | D | win7 | ie8 | 用户界面 | 打开建筑物信息/房间信息界面：1、页面显示过大，2、需要滑动滚动条才可点击“选择文件”按钮 |  | 1、页面缩小；2、“选择文件”按钮当页显示 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-04
11 | 信息采集/信息采集 | 建筑物/门楼牌号查询功能异常 | B | win7 | ie8 | 代码错误 | 打开信息采集页面，在查询框内输入需要检索的关键字，如“文庄”点击查询按钮，查询出的结果不仅只有“文庄”相关数据，还有其他较多数据。 |  | 建筑物/门楼牌号支持模糊查询 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-05
12 | 信息管理/行政规划 | 行政区划管理，区划代码不支持模糊查询 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 打开行政区划页面，区划代码栏输入需要查询的不完整的区划代码如“3701”，不支持模糊查询 |  | 区划代码可进行模糊查询 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-05
13 |  | 撤销原因字数限制提示不明显 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开行政区划页面，选择一条撤销标记属性 非“已撤销”的记录，点击“注销”2、输入相关撤销原因，字数大于50个汉字，点击保存，提示“数据校验不通过” |  | 超过50字，明确提示“输入字数大于50字” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-05
14 |  | 已经启用的记录，之前的撤销原因依旧显示 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开行政区划页面，选择一条撤销标记属性“已撤销”的记录，详细信息显示“撤销原因”2、再次选择这条记录，点击“启用”，详细信息显示之前的“撤销原因” |  | 如果再次启用，之前的撤销原因应再显示，或显示为“原撤销原因” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-06 |  |  |  | 其他模块也有如此问题，仅用一个作为建议说明。是否作为bug修改，请确认
15 | 信息管理/乡镇街道管理 | 撤销原因字数限制提示不明显 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开乡镇街道管理页面，选择一条撤销标记属性 非“已撤销”的记录，点击“注销”2、输入相关撤销原因，字数大于50个汉字，点击保存，提示“数据校验不通过” |  | 超过50字，明确提示“输入字数大于50字” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-06
16 | 信息管理/社区居村委会 | 撤销原因字数限制提示不明显 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开社区居村委会页面，选择一条撤销标记属性 非“已撤销”的记录，点击“注销”2、输入相关撤销原因，字数大于50个汉字，点击保存，提示“数据校验不通过” |  | 超过50字，明确提示“输入字数大于50字” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-06
17 | 信息管理/街路巷管理 | 撤销原因字数限制提示不明显 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开街路巷管理页面，选择一条撤销标记属性 非“已撤销”的记录，点击“注销”2、输入相关撤销原因，字数大于50个汉字，点击保存，提示“数据校验不通过” |  | 超过50字，明确提示“输入字数大于50字” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-06
18 | 信息管理/门楼牌号管理 | 撤销原因字数限制提示不明显 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开门楼牌号管理页面，选择一条撤销标记属性 非“已撤销”的记录，点击“注销”2、输入相关撤销原因，字数大于50个汉字，点击保存，提示“数据校验不通过” |  | 超过50字，明确提示“输入字数大于50字” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-06
19 | 信息管理/建筑物基本信息 | 建筑物名称/地址查询异常 | B | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 打开建筑物基本信息页面，在查询框内输入建筑物名称/地址关键字，如“文庄”点击查询按钮，查询出的结果不仅只有“文庄”相关数据，还有其他较多数据。 |  | 建筑物名称/地址支持模糊查询 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-11
20 | 信息管理/门楼牌号管理 | 门楼详址/门楼牌号查询异常 | B | win7 | ie8 | 代码错误 | 打开门楼牌号页面，在查询框内输入门（楼）详址/门（楼）牌号关键字，如“党家”点击查询按钮，查询无信息，但数据列表中有党家的信息 |  | 门（楼）详址/门（楼）牌号正常查询 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-11
21 | 信息管理/行政规划管理 | 已经撤销的记录仍可以修改 | B | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、打开行政区划页面，选择一条记录点击“注销”按钮，使用状态变为“停用”，撤销标记变为“已撤销”2、再次选择这条记录，点击“修改”，使用状态修改为“使用中”（已撤消后可修改） |  | 已经撤消后，不可再修改并提示“该行政区划已撤销，不能修改” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-12
22 | 信息管理/街路巷管理 | 街路巷撤销原因未清空 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、打开街路巷管理页面，选择一条撤销标记属性非“已撤销”的记录，点击注销，输入相关撤销原因，点击确定。2、再次选择此条记录，点击“启用”，完成启用操作3、再次选择此条记录，点击“注销”，注销原因处显示之前填写的注销原因 |  | 注销原因正常清空 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-12
23 | 信息管理/门楼牌号管理 | 门楼牌号撤销操作无效 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 打开门楼牌号管理页面，选择一条撤销标记属性“正常”的记录，点击“注销”，提示“操作成功”。但此记录的撤销标记依旧显示“正常” |  | 注销原因正常清空 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-12
24 | 组织机构管理/区域规划管理 | 组织机构简称未做必填项设置 | D | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、进入区域规划管理页面，点击“添加”2、在组织机构信息添加页面，输入组织机构名称和上级组织行政机构，点击保存，提示“组织机构简称不能为空”，但组织机构简称并未做必填项设置 |  | 组织机构简称做必填项设置 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-08
25 | 组织结构管理/警务区管理 | 警务区编号未设置模糊查询 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 进入警务区管理页面，警务区编号内输入需要查询的内容。只能进行精确查询，不支持模糊查询 |  | 警务区编号增加模糊查询 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-08
26 | 组织结构管理/区域规划管理 | 添加组织机构类型默认出错 | C | win7 | ie8 | 代码错误 | 1、进入区域规划管理页面，点击“添加”按钮2、在组织机构信息添加页面，输入值机构名称、组织机构简称和上级组织行政机构，点击保存，提示“用户没有添加市局的权限” |  | 组织机构类型默认与当前账号权限一致 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-11
27 | 开放接口/用户管理 | 相同的用户名和绑定ip账号可重复添加 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开用户管理页面，点击“添加”按钮，输入用户名、密码、绑定IP，点击保存按钮，提示添加成功。2、再次点击“添加”按钮，输入相同的用户名、密码、IP，提示添加成功 |  | 相同的账户名和绑定IP不可重复添加 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-08
28 |  | 相同的用户名账号可修改成功 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 打开用户管理页面，选择一条有效记录，点击“修改”按钮，输入已经存在用户名、绑定IP，点击保存按钮，提示添加成功。 |  | 已经存在的账户名不可重复添加 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-08
29 |  | 锁定说明字数限制提示不明显 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开用户管理页面，选择一条是否锁定状态为“正常”的记录，点击“锁定”2、输入相关说明，字数大于50个汉字，点击保存，提示“数据校验不通过” |  | 超过50字，明确提示“输入字数大于50字” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-08
30 |  | 解锁说明字数限制提示不明显 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开用户管理页面，选择一条是否锁定状态为“已锁定”的记录，点击“解锁”2、输入相关说明，字数大于50个汉字，点击保存，提示“数据校验不通过” |  | 超过50字，明确提示“输入字数大于50字” | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-08
31 |  | 已经锁定的用户可重复锁定 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开用户管理页面，选择一条是否锁定状态为“已锁定”的记录，点击“锁定”2、填写说明，点击“确定”，提示“锁定成功” |  | 已经锁定的用户不可再进行锁定操作 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-11
32 |  | 已经解锁的用户可重复解锁 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开用户管理页面，选择一条是否锁定状态为“正常”的记录，点击“解锁”2、填写说明，点击“确定”，提示“解锁成功” |  | 已经解锁的用户不可再进行解锁操作 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-11
33 |  | 审核提示异常 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 1、打开用户管理页面，选择一条有效记录。点击“审核通过”，提示“审核成功”。2、点击“审核不通过”，提示“审核成功”。审核通过与不通过的提示相同 |  | 审核通过与不通过的提示进行区别 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-11
34 | 开放接口/限制IP管理 | 相同的ip可重复添加限制 | C | win7 | ie8 | 设计缺陷 | 打开限制IP管理页面，点击“添加”按钮，输入限制ip管理列表中已经存在的ip，点击保存按钮，提示添加成功 |  | 相同的ip不可重复添加 | 未确认 | 王官玲 | 2016-07-11