|  |
| --- |
|  |
| 标准地（住）址管理系统实施进度和人员计划 | |
| V1.0 2015-10-12 |

c:\users\administrator\appdata\roaming\360se6\User Data\temp\logo.png

# 1.项目组织架构

项目软件开发团队的组织架构职责划分：

项目经理：整体控制项目进度和管理过程

项目技术顾问：孙润元（副教授）、刘鹍（副教授）

需求与开发组：根据具体职责又划分为需求分析人员、技术开发人员和软件测试人员等。

支持服务组：根据具体职责又划分为技术支持人员、培训人员和专守人员。

技术攻关与顾问组：高校教授、企业高级工程师担任高级技术顾问。

项目软件开发团队的组织架构如下图所示。



项目组织架构图

# 2.项目组成员结构

|  |  |
| --- | --- |
| 项目经理 | 赵华太 |
| 管理组 | 孙润元、刘鹍、赵华太、吴超 |
| 需求分析 | 刘鹍、赵华太、吴超、赵振宇 |
| 架构建设 | 刘鹍、赵华太、吴超 |
| 技术开发 | 赵华太、吴超、马坤、金继钊、王万博、曹鑫玉、孙鹏、蒋金敏、马胜、任本旺、岳宗林 |
| 软件测试 | 亓琦、刘鑫、岳宗林、韩亚敏 |
| 技术支持 | 荆山、赵振宇、王莹、孟龙 |
| 高校科研人员 | 陈贞翔、彭立志、张蕾 |
| 高级顾问 | 杨波，山东省网络环境智能计算技术重点实验室，教授、博士  董吉文，济南大学信息科学与工程学院院长，教授、博士 |
| 资源保障 | 荆山、孙润元 |

# 3.实施计划

系统整体建设时间为2015年9月15日至2015年11月30日。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施阶段** | **工作任务** | **参与人员** | **起始时间** | **阶段任务** |
| 需求调研分析 | 现场业务调研  系统运行环境调研  需求调研结果确认 | 新网格  相关技术人员  济南大学  软件团队成员 | 2015.09.15  至  2015.09.20 | 《需求调研分析报告》 |
| 方案设计 | 总体规划设计  业务流程规划设计  系统开发设计  系统原型确认 | 新网格  相关技术人员  济南大学  软件团队成员 | 2015.09.21  至2015.09.30 | 《系统详细方案报告》 |
| 系统实现 | 段系统开发、测试、 | 济南大学  软件团队成员 | 2015.10.10  至2015.10.17 | 1.完成行政区划、乡镇街道、街路巷、门楼牌号、警务基础模块设计和编码实现；  2.完成权限模块的编码实现  3.完成信息采集、房间异构等核心模块的实现细节 |
| 系统开发、测试 | 济南大学  软件团队成员 | 2015.10.19至2015.10.23 | 1.信息采集、房间异构、标准地址等核心模块方案设计  2.开始核心部分编码实现  3.移动端信息采集方案设计  4.移动核查功能设计及编码 |
| 系统开发、测试 | 济南大学  软件团队成员 | 2015.10.25至2015.10.31 | 1. 信息采集、房间异构、等核心部分编码实现  2.标准地址部分代码实现  3.移动端信息采集代码实现  4.移动核查部分实现  5.功能同步测试 |
| 系统开发、测试 | 济南大学  软件团队成员 | 2015.11.2  至2015.11.15 | 1. 信息采集、房间异构、等核心部分编码实现  2.标准地址部分代码实现  3.移动端信息采集代码实现  4.系统关键问题解决方案实现  5.功能同步测试 |
| 系统开发、测试 | 新网格  相关业务人员  济南大学  软件团队成员 | 2015.11.15  至2015.11.30 | 系统关键问题优化，第三方接口设计并实现 |
| 系统上线试运行 | 新网格  相关业务人员  济南大学  软件团队成员 | 2015.12.01  至2015.12.10 | 数据移植、系统关键问题优化 |
| 应用完善 | 系统优化完善 | 新网格  相关业务人员  济南大学  软件团队成员 | 2015.12.01至  2015.12.30 | 系统优化完善 |

# 附：

## 第一2015-10-10号----2015-10-17号

具体模块工作安排：

1. 行政区划管理：吴超
2. 县镇街道管理：蒋金敏
3. 社区居村委会：孙鹏
4. 街路巷管理：孙鹏
5. 门楼牌号管理：吴超
6. 权限控制：赵华太
7. 警务区划：赵华太
8. 数据库字段整理;赵华太
9. 信息采集详细设计方案：赵华太 吴超
10. 公安机构管理：马胜、任本旺

## 第二：2015-10-19号----2015-10-23号

1. 权限部分: 赵华太
2. 行政规划，岳宗林
3. 警务区规划 ：马胜、蒋金敏
4. 公安机构管理：任本旺。马胜
5. 信息采集、异构详细设计方案：吴超
6. 信息采集部分实现（建筑物信息、房屋信息、房屋异构）：吴超、金继钊
7. 移动端信息采集详细设计方案、实现开始：吴超、曹鑫玉、孙鹏、赵华太
8. 移动端核查 设计方案、实现开始：吴超、 曹鑫玉、孙鹏、赵华太
9. 信息采集部分实现（建筑物信息、房屋信息、房屋异构）：吴超、金继钊
10. 实有房屋管理：金继钊、马胜

## 第三：2015-10-26号----2015-10-31号（前两步为节点，根据进度调整）

1. 信息采集部分实现
2. 对外接口
3. 房屋预留第三方开放接口
4. 移动端核查
5. 不合法数据修改接口
6. 检索效率算法